## Zeitplan Monate
Projekttitel: PRE Name |  |  | Projektstart:
2022-01-01
Anleitung: 1) Den Projektstart manuell eingeben. 2) Für jedes Teilprojekt die Aufgaben definieren, welche bis zum Ende der Grundlagenetappe erledigt werden müssen. Bei Bedarf können Zeilen hinzugefügt oder gelöscht werden. 3) Als nächstes angeben, wie viele Wochen zur Ausführung dieser Aufgaben benötigt werden. Das Enddatum der Aufgabe und der Zeitbalken wird danach automatisch berechnet. 4) Falls eine Aufgabe bereits vor Abschluss der vorhergehenden Aufgabe begonnen werden soll, kann das Startdatum der jeweiligen Aufgabe manuell angepasst werden.
|  |  | Dauer in Wochen |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr |  | Mai |  | Mai |  | Mai |  | Jun |  | Jun |  | Jul |  | Jul |  | Aug |  | Aug |  | Sep |  | Sep |  | Okt |  | Okt |  | Okt |  | Nov |  | Nov |  | Dez |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr |  | Mai |  | Mai |  | Mai |  | Jun |  | Jun |  | Jul |  | Jul |  | Aug |  | Aug |  | Sep |  | Sep |  | Okt |  | Okt |  | Okt |  | Nov |  | Nov |  | Dez |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr |  | Apr |  | Mai
Nr. | Aufgabe | Start |  | Ende | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
 | time axis 2021-12-27 to 2024-05-13
1 | TP 1: Gemeinschaftliche Massnahmen | 2022-01-01
1.1 | Aufgabe 1 | 2022-01-01 | 3 | 2022-01-21
1.2 | Aufgabe 2 | 2022-01-22 | 2 | 2022-02-04
1.3 | Aufgabe 3 | 2022-02-05 | 5 | 2022-03-11
1.4 | Aufgabe 4 | 2022-03-12 | 2 | 2022-03-25
2 | Teilprojekt 2 | 2022-01-12 |  | 2022-01-12
2.1 | Aufgabe 1 | 2022-01-12 | 5 | 2022-02-15
2.2 | Aufgabe 2 | 2022-02-16 | 1 | 2022-02-22
2.3 | Aufgabe 3 | 2022-02-23 | 5 | 2022-03-29

## Kosten
Antrag Grundlagenetappe
Anleitung
* A) Kosten: Teilprojekte und Aufgaben analog zum "Zeitplan Monate" auflisten und in die gelben Zellen die Arbeitsstunden und den Stundenansatz ausfüllen. Wo die Aufteilung in Arbeitsstunden nicht möglich ist (z.B. Offerten Dritter), kann auch der Betrag direkt im grauen Feld der Zwischensumme zum TP eingetragen werden. * B) Finanzierung: Zone in dropdown-Liste auswählen und gelbe Zellen ausfüllen. * WICHTIG: die berechneten Bundes- und Kantonsbeiträge sind hypothetisch und haben keinerlei Verbindlichkeiten * Falls Werte in weissen Zellen angepasst werden, in der Spalte daneben vermerken
A) Kosten |  |  |  |  | B) Finanzierung
| budgetierte Arbeitsstunden |  |  |  | Zone PRE (die Zone in welcher sich die Mehrheit der Teilprojekte befindet) | Tal
| Coach | Projektleiter/in falls dies dieselbe Person wie der Coach ist, kann diese Spalte leer gelassen werden | Dritte z.B. Fachspezialist/innen, Architekt/innen | Kosten Teilprojekte | beitragsberechtigte Kosten | Beitrag Bund | Beitrag Kanton | Beiträge Dritter (Sponsoren, Gemeinden, Stiftungen) | Eigen-finanzierung
Stundenansatz | 1 | 2 | 3
Teilprojekt 1: Gemeinschaftliche Massnahmen
1.1 Aufgabe 1 | 20 | 5 | 0
1.2 Aufgabe 2 | 0 | 2 | 2
1.3 Aufgabe 3 | 0 | 1 | 1
Spesen | 1 | 2 | 3
Zwischensumme TP 1: | 21 | 18 | 12 | 51 | 51 | 17.34 | 13.872 | 5 | 14.788
Teilprojekt 2: xxxx
2.1 | 2 | 0 | 5
2.2 | 5 | 0 | 2
2.3 | 0 | 2 | 0
Spesen | 3 | 2 | 1
Zwischensumme TP 2: | 10 | 6 | 22 | 38 | 38 | 12.92 | 10.336 | 4 | 10.744
Teilprojekt 3: xxxx
3.1 | 5 | 1 | 5
3.2 | 5 | 3 | 2
3.3 | 5 | 1 | 2
Spesen | 1 | 2 | 3
Zwischensumme TP 3: | 16 | 12 | 30 | 58 | 58 | 19.72 | 15.776 | 3 | 19.504
Teilprojekt 4: xxxx
4.1 | 0 | 8 | 10
4.2 | 2 | 5 | 0
4.3 | 1 | 3 | 0
Spesen | 2 | 1 | 2
Zwischensumme TP 4: | 5 | 33 | 32 | 70 | 70 | 23.8 | 19.04 | 2 | 25.16
TOTAL: | 52 | 69 | 96 | 217 | 217 | 73.78 | 59.024 | 14 | 70.196
Vorschlag zur Aufteilung dieser Kosten auf dem nächsten Blatt

## Dropdown (hidden)
Betriebslage | Beitragssatz Bund
…bitte Massnahme auswählen
Tal | 34%
HZ / BZ I | 37%
BZ II - IV, Sömmerungsgebiet | 40%

## Bsp. Kostenverteiler gem. Mn
Kostenverteiler gemeinschaftliche Massnahmen als Beispiel
Anleitung
* Kostenverteiler Restfinanzierung gemeinschaftlicher Massnahmen: Diese Aufteilung der gemeinschaftlichen Kosten ist nur ein Vorschlag Die Kosten werden anhand des prozentualen Anteils der "Kosten Teilprojekte" aufgeteilt. Alternativ könnten die Kosten beispielsweise auch nach den geplanten Investitionen in der Umsetzungsphase aufgeteilt werden.
| Kosten pro TP | Anteil an Kosten Teilprojekte | Beitrag an gemeinschaftliche Massnahmen | Eigenfinanzierung total
Teilprojekt 1: Gemeinschaftliche Massnahmen | 51
Teilprojekt 2: xxxx | 38 | 22.89% | 3.3852 | 14.1292
Teilprojekt 3: xxxx | 58 | 34.94% | 5.1669 | 24.6709
Teilprojekt 4: xxxx | 70 | 42.17% | 6.2359 | 31.3959
|  | 100% | 14.788 | 70.196
Gesamtkosten | 217
Kosten Teilprojekte (ohne gem. Massnahmen) | 166
Eigenfinanzierung gemeinschaftliche Massnahmen | 14.788